Федеральный экспериментальный (инновационный) проект

по теме: «Разработка и внедрение модели организационно-методических условий по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом на территории Дальневосточного федерального округа»

| Параметры информации | Содержание информации |
| --- | --- |
| I. Паспорт экспериментального (инновационного) проекта |  |
| Наименование уполномоченной организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» (ФГБОУ ВО «ДВГАФК») |
| Адрес и контакты уполномоченной организации | Адрес: 680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, дом 1 Контактный телефон: (4212) 45-99-98 Адрес электронной почты: dwgafk@mail.ru |
| Ответственный исполнитель (руководитель уполномоченной организации | Галицын Сергей Викторович Ректор ДВГАФК Контактный телефон: (4212) 45-99-98 Адрес электронной почты: dwgafk@mail.ru |
| Координатор проекта | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Министр Чекунков Алексей Олегович Адрес: 119121, г. Москва, ул. Бурденко, д. 14 Контактный телефон: +7 (495) 531-06-44 Адрес электронной почты: pr.ministra@minvr.gov.ru |
| Научный руководитель проекта | Добровольский Сергей Славич, доктор педагогических наук, Директор научно-исследовательского института Дальневосточной государственной академии физической культуры |
| Участники экспериментальной работы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» (ФГБОУ ВО «ДВГАФК») Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России). |
| II. Данные об экспериментальном (инновационном) проекте |  |
| Субъект РФ, на территории которого реализуется проект | Хабаровский край |
| Реализация проекта осуществляется при поддержке | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России). |
| III. Содержание экспериментального (инновационного) проекта |  |
| Актуальность проекта (краткое обоснование) | В условиях развития технологического прогресса, значительно облегчающего труд и повседневную жизнь человека, физическая активность людей резко сокращается. Это ведёт к постепенному снижению функциональных способностей человека, ослаблению его скелетно-мышечного аппарата и изменениям в работе внутренних органов. Недостаток движения и энергозатрат приводит к ухудшению работы мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и многих других систем организма, что способствует возникновению различных заболеваний. Физическая культура и спорт становятся единственными доступными человеку формами двигательной активности, с помощью которых удовлетворяется природная потребность человека к движению и нагрузкам. Однако значительная часть населения не в полной мере осознает важность восполнения достаточного уровня двигательной активности по ряду причин: - физические причины (отсутствие свободного времени; хроническая усталость, утомляемость от однообразных нагрузок); - психологические причины (боязнь неудачи; иррациональные представления о спорте); - социальные факторы, отсутствие должного уровня мотивации и другие причины. К настоящему времени население в достаточной мере проинформировано, что низкий уровень физической активности приводит к ухудшению здоровья и появлению хронических заболеваний, однако пробные занятия базовыми видами физических упражнений как самостоятельно, так и в учреждениях фитнес-индустрии, во многих случаях приводит к пониманию, что это не быстрое решение, позволяющее оперативно поправить здоровье. Поэтому для такой части населения не работает мотивационная установка: «Любовь к тренировкам можно заслужить упорными и регулярными физическими упражнениями». 2024 и 2025 год для ДВАФК прошел в активном диалоге с ведущими медицинскими исследовательскими вузами РФ. Было проведено несколько проектных сессий с участием ПИМУ, СамГМУ, ТУСУР, ВШЭ, ДВФУ, БелГУ и выявлено, что ведущие игроки научно-технологического пространства, активно занимающиеся выводом на рынок передовых диагностических, лечебных и реабилитационных технологий, фиксируют, что как мировая, так и национальная система здравоохранения осуществляет переход фокуса внимания с пациента, на человека, который воспринимает свое собственное здоровье как ценность и готов совершать осознанные и целенаправленные действия, направленные на его сохранение и укрепление в течение длительного времени. Российские и зарубежные эксперты фиксируют наличие технологического предела, когда на основе последних достижений фундаментальной медицины, генетики и фармацевтической микробиологии возможно создавать новые высокотехнологичные технологии лечения заболеваний, но стоимость многих восстановительных мероприятий оказывается настолько значительной, что невозможна для внедрения в стандарты оказания медицинской помощи национальных систем здравоохранения. Именно поэтому большие вызовы, связанные с прогрессирующими затратами медицины в условиях увеличения численности населения и продолжительности жизни, требуют разработки современных технологий немедикаментозного характера для укрепления здоровья с доказанным терапевтическим эффектом. Указанные большие вызовы и тренды обосновывают актуальность разработки технологий укрепления здоровья человека, основанных на методах физической культуры и информационных систем позволяющих фиксировать, моделировать и прогнозировать собственный уровень физической активности и физического здоровья, что находит отражение в приоритетах научно-технологического развития РФ. |
| Объект исследования | Физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик. |
| Предмет исследования | Предметом исследования являются физкультурно-спортивные и физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на развитие физических навыков и укрепление здоровья населения. |
| Цель проекта | Создание организационно-методических условий по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом в Дальневосточном регионе РФ. |
| Задачи проекта | 1. Изучение и обобщение опыта регионов Дальнего Востока РФ по мотивации населения к физкультурно-спортивной деятельности. 2. Проведение патентных исследований по направлениям существующих технологий контроля и управления физической активностью человека. 3. Разработка оригинальных здоровьесберегающих программ физической подготовки, основанных на оперативных данных уровня физического и соматического уровня здоровья организма человека. 4. Разработка методов апробации и научного обоснования эффективности авторских комплексов физических упражнений. 5. Создание ресурсного центра в области подготовки и создания организационно-методических условий по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом в ДФО. 6. Апробация результатов проекта в рамках организованной научно-практической конференции Всероссийского уровня. 7. Создание (развитие деятельности) интернет-сайта, популяризирующего инновационные подходы к организации физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности в Дальневосточном регионе РФ. |
| Гипотеза | Основная гипотеза проекта состоит в предположении возможности достижения качественных и количественных позитивных изменений в функционировании системы вовлечения и мотивации населения в регулярные занятия ФКиС, за счет предоставления ему инновационных научно-обоснованных технологий и методик физкультурно-оздоровительной направленности. |
| Методы и конкретные методики | 1) теоретические методы: анализ научно-методической литературы, уточнение, расширение и систематизация научных знаний, теоретический анализ, логический анализ. 2) педагогические методы: наблюдение, анкетирование, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент; 3) социологические методы: сбор и статистический анализ числовых данных, метод глубинного интервью; 4) морфофункциональные методы: антропометрия, пульсометрия, эргометрия, стабилометрия, биопедансометрия; 5) психологические методы: выявление психологических особенностей людей, вовлекаемых в сферу ФКиС и занимающихся различными видами физической активности; 6) биомеханические методы: биомеханический анализ движений человека, диагностика отдельных кинематических и динамических параметров движения тела и конечностей тела человека. Анализ энергетических характеристик движений; 7) методы лабораторной медицинской диагностики; 8) математико-статистические методы: корреляционный; факторный и регрессивный анализ. |
| Этапы и сроки реализации проекта (с указанием даты начала и завершения этапов проекта) | 3 года (2026 - 2028 гг.) 1 этап: Подготовительно-организационный этап (01.01.2026 – 31.12.2026 гг.) Создание координационной группы по работе ФЭП. Разработка уточнённого плана научной работы по разработке физкультурно-оздоровительных технологий. Разработка плана разработки научно-методического обеспечения экспертной деятельности ФЭП. Определение источников финансирования деятельности ФЭП. Открытие ресурсного центра по подготовке модели организационно-методических условий для вовлечения населения в регулярные занятия ФКиС на территории ДФО (планируемая форма организации деятельности: структурное подразделение вуза). Разработка и подписание соглашений о сотрудничестве с заинтересованными организациями в целях организации эффективного межведомственного взаимодействия. Проведение аналитических и патентных исследований. Наполнение информацией интернет-сайта проекта. Разработка технологии, представляющей собой интеграцию физических упражнений с нейропсихологическими методами (нейро-фитнес), направленными на улучшение физической подготовленности и психоэмоционального состояния различных контингентов населения. Разработка методологической последовательности разработки технологий нейро-фитнеса для различных контингентов населения в условиях физкультурно-спортивной деятельности Дальнего Востока РФ. 2 этап: Этап реализации основных мероприятий проекта (01.01.2027 – 31.12.2027 гг.) Изучение полноты выборок социологических опросов для определения индивидуальных потребностей (мотивации) избранных категорий населения для занятий ФКиС и препятствующих им факторов по материалам работ в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни», а также проведение недостающих социологических опросов для актуализации и дополнения данных. Определение показателей психофизического состояния избранных фокус-групп населения (проведение измерений морфофункционального развития, показателей физической подготовленности, сенсомоторных реакций, психоэмоционального состояния). Научные исследования по разработке физкультурно-оздоровительных технологий и проверка их эффективности на репрезентативной выборке занимающихся физкультурной деятельностью. Разработка методического обеспечения для проверки научного обоснования эффективности авторских комплексов физических упражнений. 3 этап: Этап представления результатов проекта (01.01.2028 – 31.12.2028 гг.) Разработка методических материалов обобщающих модель организационно-методических условий по вовлечению населения в регулярные занятия ФКиС на территории ДФО. Разработка методических материалов для Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Регистрация объектов интеллектуальной собственности, полученных в ходе реализации проекта. Апробация результатов проекта в рамках организованной научно-практической конференции Всероссийского уровня по итогам реализации Проекта. Обобщение научных и методических результатов, полученных в ходе реализации Проекта. |
| Критерии оценки результативности экспериментальной (инновационной) деятельности | Результаты и критерии оценки результативности проекта: 1. Количество консультаций, оказанных населению и специалистам сферы ФКиС в течение года. 2. Отчет о патентных исследованиях. 3. Каталог успешных практик опыта регионов Дальнего Востока РФ по мотивации населения к физкультурно-спортивной деятельности. 4. Отчет о результатах социологических исследований индивидуальных потребностей (мотивации) избранных категорий населения для занятий ФКиС и препятствующих им факторов. 5. Методические рекомендации по разработке технологий нейро-фитнеса для различных групп населения в условиях физкультурно-спортивной и образовательной деятельности Дальнего Востока РФ. 6. Методика апробации и научного обоснования эффективности авторских комплексов физических упражнений. 7. Методические рекомендации для разработанных технологий (методик) физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности, с использованием технических средств, позволяющих фиксировать и анализировать данные. 8. Материалы научно-практической конференции Всероссийского уровня. 9. Наполненный информацией интернет-сайт проекта и результаты посещаемости интернет-ресурса на основе доступных систем веб-аналитики. |
| Прогнозируемые негативные эффекты и способы их нивелирования или минимизации | В ходе реализации экспериментального (инновационного) проекта возможны следующие риски: -юридические (риски, обусловленные изменением законодательства, правовыми последствиями решений органов власти); - финансовые (снижение заданного уровня финансирования и неравномерность поступления финансов для реализации проекта); - кадровые (риски недостатка трудовых ресурсов, несоответствующая квалификация и опыт работы персонала, нехватки профильных специалистов, экспертов); организационные (риски снижения требуемого уровня взаимодействия между организациями участвующими в организации проекта). Способы нивелирования и минимизации рисков: - устойчивое финансовое обеспечение проекта; - контроль законодательства различного уровня по направлению проектной (экспериментальной деятельности; - привлечение экспертов и специалистов высокой квалификации для реализации проекта; - внедрение принципов проектной деятельности и организация работы координационной группы, обеспечивающей достижение заданных результатов проекта; - заключение между партнерскими организациями соглашения по реализации проекта с закреплением функций и объема взаимодействия, а также согласования и утверждение планов совместной деятельности. |
| Обоснование возможности реализации проекта или предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, необходимые для реализации проекта | Предложенный проект ФЭП возможен к реализации, т.к. посвящен актуальной теме повышения уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения Российской Федерации мотивации к физической активности и самосовершенствованию средствами спортивной подготовки. Квалификация участников проекта ФГБОУ ВО «ДВГАФК» и ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России подтверждена опытом совместной работы и полученными научными и инновационными результатами в предыдущий период 2022-2025 гг. |

Ректор ФГБОУ ВО «ДВГАФК»                                                                   С.В. Галицын

МП

Научный руководитель проекта                                                        С.С. Добровольский