Программа реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта

по теме: «Разработка и внедрение модели организационно-методических условий по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом на территории Дальневосточного федерального округа».

| № | Наименование программного мероприятия | Условия организации работы | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов | Ресурсное обеспечение и источники финансирования проекта | Прогнозируемые результаты / целевые индикаторы эффективности по каждому этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительно-организационный этап (01.01.2026 – 31.12.2026 гг.) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационно-консультационные мероприятия с заинтересованными и профильными организациями по взаимодействию, с целью подготовки и реализации Проекта. | Организация и проведение переговоров с заинтересованными организациями. | Протоколы заседаний. | Специалисты участников проекта ФЭП. | Соглашения о взаимодействии сторон по подготовке и реализации Проекта. |
| 1.2. | Разработка и утверждение дорожной карты реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта. | Взаимодействие специалистов в разработке документов Проекта. | Экспертная проработка документов. | Специалисты участников проекта ФЭП. | Согласованная и утвержденная дорожная карта реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта. |
| 1.3. | Утверждение состава координационной группы для реализации мероприятий Проекта. | Межведомственное взаимодействие по вопросам физической культуры, образования, науки и административных органов власти региона. | Протоколы совещания. | Специалисты участников проекта ФЭП. | Приказ об утверждении состава координационной группы. |
| 1.4. | Открытие ресурсного центра по подготовке модели организационно-методических условий для вовлечения населения в регулярные занятия ФКиС на территории ДФО. | Согласование функциональных обязанностей между участниками Проекта. | Положение о деятельности экспертно-аналитического центра. | Специалисты ФГБОУ ВО «ДВГАФК» и ФГБУ «СКФ НКЦ ФМБА России» и органов исполнительной власти. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Запущенный в работу ресурсный центр. |
| 1.5. | Разработка и подписание соглашений о сотрудничестве с заинтересованными организациями в целях организации эффективного межведомственного взаимодействия. | Проведение совещаний, подготовка писем и документации, поясняющих научную и тематическую повестку реализации Проекта. | Письма к организациям присоединиться к реализации деятельности Проекта. | Специалисты участников проекта ФЭП. Средства организаций, участников реализации проекта. | Соглашения о научном сотрудничестве. |
| 1.6. | Проведение аналитических и патентных исследований. | Комплексный анализ имеющихся разработок в заданной предметной области. | Отчет о патентных исследованиях. Каталог успешных практик опыта регионов Дальнего Востока РФ по мотивации населения к физкультурно-спортивной деятельности. | Специалисты участников проекта ФЭП. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Отчет о патентных исследованиях. Каталог успешных практик опыта регионов Дальнего Востока РФ по мотивации населения к физкультурно-спортивной деятельности. |
| 1.7. | Разработка технологии, представляющей собой интеграцию физических упражнений с нейропсихологическими методами (нейро-фитнес), направленными на улучшение физической подготовленности и психоэмоционального состояния различных контингентов населения. | Проведение научных исследований согласно техническому заданию на выполнение НИР. | Результаты контроля этапов проведения НИР. | Члены научных коллективов НИР. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Новая технология развития физической подготовленности с элементами нейрофитнеса. |
| 1.8. | Разработка методологической последовательности разработки технологий нейро-фитнеса для различных контингентов населения в условиях физкультурно-спортивной деятельности Дальнего Востока РФ. | Обобщение опыта и результатов применения технологии нейрофитнес для прикладного применения для различных категорий населения и различных задач. | Методические рекомендации. | Члены научных коллективов НИР. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Методические рекомендации по разработке технологий нейро-фитнеса для различных групп населения в условиях физкультурно-спортивной и образовательной деятельности Дальнего Востока РФ. |
| 1.9. | Наполнение информацией интернет-сайта проекта. | Осуществление сбора информации о результатах деятельности ФЭП. Привлечение представителей информагенств к освещению деятельности ФЭП в СМИ. | Информация о промежуточных результатах деятельности ФЭП на сайте Проекта. Информационные сообщения в СМИ. | Специалисты ДВГАФК. Информационные партнеры Проекта. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Информация о промежуточных результатах деятельности ФЭП на сайте Проекта. Информационные сообщения в СМИ. |
| 1.10. | Отчет о реализации ФЭП за первый год реализации проекта | Формирование отчетности в соответствии с требованиями к реализации проектов экспериментальной (инновационной) деятельности. | Обеспечение достоверности с приложением полученных результатов. | Специалисты участников проекта ФЭП. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Отчет о реализации ФЭП за первый год реализации проекта. |
| 2. Этап реализации основных мероприятий проекта (01.01.2027 – 31.12.2027 гг.) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ полноты выборок социологических опросов для определения индивидуальных потребностей (мотивации) избранных категорий населения для занятий ФКиС и препятствующих им факторов, по материалам работ в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | Комплексный анализ, на основе межведомственного взаимодействия. | Материалы федерального проекта. | Специалисты ДВГАФК. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Аналитические материалы. |
| 2.2. | Проведение недостающих социологических опросов для актуализации и дополнения данных. | Организация проведения социологического исследования на основе системного подхода и детального анализа полученных данных. | Первичная информация, полученная после анкетировании и глубинного интервью. | Специалисты ФГБОУ ВО «ДВГАФК» и привлечённый социолог. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Отчет о проведенном социологическом исследовании. |
| 2.3. | Определение показателей психофизического состояния избранных фокус-групп населения (проведение измерений морфофункционального развития, показателей физической подготовленности, сенсомоторных реакций, психоэмоционального состояния). | Разработка, системы комплексного мониторинга избранных психофизиологических параметров фокус-групп населения, на основе общепринятых методов | Протоколы о проведённых обследованиях и измерениях. | Специалисты ФГБОУ ВО «ДВГАФК». Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Результаты комплексного контроля психофизических показателей населения. |
| 2.4. | Научные исследования по разработке физкультурно-оздоровительных технологий и проверка их эффективности на репрезентативной выборке занимающихся физкультурной деятельностью. | Организация работы научных коллективов. Проведение научных исследований согласно техническому заданию на выполнение НИР. | Результаты промежуточного контроля этапов проведения НИР. | Члены научных коллективов НИР. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Методические рекомендации для разработанных технологий (методик) физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности, с использованием технических средств, позволяющих фиксировать и анализировать данные (БОС-методы, датчики, электромиографические костюмы и т.д.) |
| 2.5. | Сбор информации и аналитический обзор комплексов развития физической подготовленности, требующих научного обоснования. | Подготовка писем организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность в области ФКиС о возможностях проекта | Информационные материалы о возможностях физкультурно-оздоровительных технологий. | Эксперты организаций-участников ФЭП и привлеченные эксперты. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Аналитический отчет. |
| 2.6. | Разработка методического обеспечения для проверки эффективности и научного обоснования авторских комплексов физических упражнений. | Организация работы экспертов в области ФКиС и медицинских работников. | Рецензии. Экспертные заключения. | Члены научных коллективов НИР. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Методика апробации и научного обоснования авторских комплексов физических упражнений. |
| 2.7. | Наполнение информацией интернет-сайта проекта. | Осуществление сбора информации о результатах деятельности ФЭП. Привлечение представителей информагенств к освещению деятельности ФЭП в СМИ. | Информация о промежуточных результатах деятельности ФЭП на сайте Проекта. Информационные сообщения в СМИ. | Специалисты ДВГАФК. Информационные партнеры Проекта. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Информация о промежуточных результатах деятельности ФЭП на сайте Проекта. Информационные сообщения в СМИ. |
| 2.8. | Отчет о реализации ФЭП за второй год реализации проекта. | Формирование отчетности в соответствии с требованиями к реализации проектов экспериментальной (инновационной) деятельности. |  | Специалисты участников проекта ФЭП. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Отчет о реализации ФЭП за второй год реализации проекта. |
| 3. Этап представления результатов (01.01.2028 – 31.12.2028 гг.) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка методических материалов обобщающих модель организационно-методических условий по вовлечению населения в регулярные занятия ФКиС на территории ДФО. | Осуществление сбора информации о результатах деятельности ФЭП. | Результаты промежуточного контроля деятельности ФЭП. | Специалисты участников проекта ФЭП. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Методические материалы. |
| 3.2. | Разработка методических материалов для Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. | Обобщение успешных практик опыта регионов Дальнего Востока РФ по мотивации населения к физкультурно-спортивной деятельности. | Результаты промежуточного контроля деятельности ФЭП. | Специалисты участников проекта ФЭП. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Методические материалы. |
| 3.3. | Регистрация объектов интеллектуальной собственности, полученных в ходе реализации проекта. | Подготовка заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (РИД), направляемых в Роспатент. | Заявки на регистрацию РИД. | Специалисты участников проекта ФЭП. Средства выделенные на реализацию ФЭП. | Патенты и свидетельства о регистрации РИД. |
| 3.4. | Апробация результатов проекта в рамках организованной научно-практической конференции Всероссийского уровня по итогам реализации Проекта. | Организация научной конференции по направлениям Проекта с привлечением экспертов. | Экспертная оценка, резолюция по итогам конференции. | Специалисты участников проекта ФЭП. Средства выделенные на реализацию ФЭП | Программа конференции, сборник материалов, резолюция. |
| 3.5. | Отчет о реализации ФЭП за третий год реализации проекта. | Формирование отчетности в соответствии с требованиями к реализации проектов экспериментальной (инновационной) деятельности. | Обеспечение достоверности с приложением полученных результатов. | Специалисты участников проекта ФЭП. Средства выделенные на реализацию ФЭП | Итоговый отчет о деятельности ФЭП. Презентационные материалы. |

Ректор ФГБОУ ВО «ДВГАФК»                                                                                                                                 С.В. Галицын

МП

Научный руководитель проекта                                                                                                                      С.С. Добровольский